## Carta Gantt
| Documento 0 | [6 empty] | Incremento Scrum++
| Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
Actividad/Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Contexto
Análisis interno y externo de la empresa
Requisitos
Requerimientos funcionales y no funcionales
Casos de uso extendidos
Diagrama de casos de uso
Levantamiento de procesos (Bizagi)
Matriz de requerimientos versus casos de uso
Objetivos
Estimación de costos y beneficios (ROI)
Carta Gantt
Recopilación de datos de la empresa
Diseño de arquitectura del sistema
Crear base de datos (PostgreSQL + Prisma)
Módulo autenticación y control de roles
Módulo gestión de órdenes de trabajo (OT)
Módulo técnico en terreno (app celular)
Módulo monitoreo de red (SmartOLT + Socket.io)
Módulo inventario de materiales y equipos ONT
Módulo gestión de clientes y tickets de soporte
Módulo planta externa y topología NAP
Integración almacenamiento imágenes (Cloudinary)
Módulo reportería, dashboard y exportación
Módulo notificaciones y alertas automáticas
Integración multi-empresa (FiNet / Cable Mágico)
Pruebas de integración y validación del sistema
Pruebas de aceptación con el cliente
Correcciones y ajustes post-validación
Levantamiento de procesos BPMN final
Creación de la documentación del sistema
Grupo 3 · Ingeniería de Software I · Universidad Andrés Bello · 2026 ¦ Sistema FSM — FiNet Limitada y Cable Mágico Litoral