## RRHH
RECURSOS HUMANOS — SISTEMA FSM · GRUPO 3 · UNAB 2026
Supuesto |  | Valor / Justificación
Integrantes del equipo | 6 | 6 personas — Grupo 3, Ingeniería de Software I, UNAB 2026
Duración del proyecto | 36 | 52 semanas = 12 meses académicos completos
Horas de trabajo / persona / semana | 10 | Desarrollo, doc., reuniones con cliente y profesor
Costo hora estudiante Ing. Informática | 8500 | Costo de oportunidad: ~$500.000/mes ÷ 160 hrs (4° año)
Integrante / Rol | Horas totales | Costo total [CLP]
Zepeda, Eduardo — Líder de proyecto | 360 | 3060000
Chávez, Fernando — Desarrollador backend | 360 | 3060000
Cornejo, Iosef — Desarrollador backend | 360 | 3060000
Díaz Jorquera, Vicente — Desarrollador frontend | 360 | 3060000
Gálvez, Matías — Desarrollador frontend | 360 | 3060000
Rojas, Fernando — QA / Documentación | 360 | 3060000
INVERSIÓN TOTAL DESARROLLO | 2160 | 18360000
Nota: $3.500/hr = costo de oportunidad académico. En mercado real: $15.000–$25.000/hr.

## Licencias
COSTOS DE LICENCIAS Y SOFTWARE — SISTEMA FSM
Herramienta / Licencia | Costo Anual [CLP] | Costo Mensual [CLP] | Descripción
GitHub Team (repositorio + CI/CD) | 42240 | 3520 | 4 USD/mes por usuario × equipo
JetBrains All Products (1 licencia) | 220000 | 18333.3333 | 250 USD/año — entorno de desarrollo
Figma Professional (2 usuarios) | 316800 | 26400 | 180 USD/año × 2 diseñadores
Postman Team (pruebas API REST) | 0 | 0 | Plan gratuito para equipos pequeños
Sentry (monitoreo errores prod) | 0 | 0 | Plan gratuito hasta 5K eventos/mes
PostgreSQL | 0 | 0 | Open source — sin costo de licencia
SvelteKit / NestJS / TypeScript | 0 | 0 | Open source — sin costo de licencia
Tailwind CSS | 0 | 0 | Open source — sin costo de licencia
Prisma ORM | 0 | 0 | Open source — sin costo de licencia
Socket.io | 0 | 0 | Open source — sin costo de licencia
TOTAL LICENCIAS ANUAL | 579040 | 48253.3333

## Infraestructura
INFRAESTRUCTURA Y COSTOS OPERATIVOS — SISTEMA FSM
Tipo de cambio USD/CLP | 880 | Referencia BCCh, abril 2026
Concepto | Costo Anual [CLP] | Costo Mensual [CLP] | Descripción
Railway — backend NestJS (Starter plan) | 52800 | 4400 | ~5 USD/mes — hosting backend en producción
Vercel — frontend SvelteKit (Pro plan) | 211200 | 17600 | ~20 USD/mes — despliegue frontend
Cloudinary — almacenamiento imágenes OT | 0 | 0 | Plan gratuito 25 GB — suficiente año 1
Dominio .cl + certificado SSL | 15000 | 1250 | ~$15.000 CLP/año — NIC Chile
Mantención y soporte correctivo estimado | 400000 | 33333.3333 | ~$400.000 CLP/año — 1 día trabajo/mes
TOTAL OPERACIÓN ANUAL | 679000 | 56583.3333

## Beneficios
BENEFICIOS OPERATIVOS MENSUALES — SISTEMA FSM (AJUSTADOS CON CRECIMIENTO)
NOTA: El beneficio mensual del año 1 se proyecta conservadoramente en $1.800.000 CLP. Con madurez del sistema (año 2+), los ahorros aumentan por mayor adopción, automatización completa y expansión a Cable Mágico Litoral. Se aplica crecimiento anual del 20%.
Fuente del beneficio | Beneficio Mensual [CLP] | Beneficio Anual [CLP] | Base de cálculo
Reducción visitas innecesarias a terreno | 500000 | 6000000 | Pareto: 53% de 65 reclamos/mes evitables. 50 visitas × $10.000 CLP (valor real incluyendo HH técnico + traslado)
Control de desvío de materiales e inventario | 400000 | 4800000 | 15% desvío sobre 125 OT/mes × $21.000 CLP materiales promedio por OT. Habilitado por RF-19 y RF-05
Recuperación equipos ONT en bajas y mora | 300000 | 3600000 | 6 equipos recuperados/mes × $50.000 CLP (valor ONT). Antes sin sistema se perdían por falta de registro
Ahorro jefe técnico: menos coordinación manual | 350000 | 4200000 | 3,5 hrs/día × 20 días × $5.000 CLP/hr. Reemplaza WhatsApp por OT automatizadas y alertas (RF-10, RF-11)
Prevención fallas NAP masivas por monitoreo | 250000 | 3000000 | 3 cortes masivos evitados/mes × $83.000 CLP costo urgente. Habilitado por RF-15 (detección 70%)
BENEFICIO MENSUAL TOTAL | 1800000 | 21600000

## Resumen
EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO — SISTEMA FSM · GRUPO 3 UNAB 2026
Tasa de descuento anual | 10% | Costo de oportunidad del capital
Tasa mensual = (1+i)^(1/12)-1 | 0.7974% | Equivalencia mensual
Beneficio mensual Año 1 | 1800000 | Suma 5 fuentes — hoja Beneficios
Costo operación mensual (estimado) | 20% | 20% más cada año por mayor adopción
Costo operación mensual | 104836.6667 | Infra + Licencias
Inversión total desarrollo | 18360000 | Costo RRHH — hoja RRHH
Concepto | Período 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
(+) Beneficio mensual | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000
(-) Costo operación mensual | 0 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667 | 104836.6667
(-) Inversión inicial | 18360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo neto | -18360000 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333 | 1695163.3333
Flujo descontado | -18360000 | 1681752.8003 | 1668448.3588 | 1655249.1695 | 1642154.3997 | 1629163.2234 | 1616274.821 | 1603488.3795 | 1590803.0922 | 1578218.159 | 1565732.7859 | 1553346.1853 | 1541057.5758
Flujo acumulado | -18360000 | -16664836.6667 | -14969673.3333 | -13274510 | -11579346.6667 | -9884183.3333 | -8189020 | -6493856.6667 | -4798693.3333 | -3103530 | -1408366.6667 | 286796.6667 | 1981960
INDICADORES FINANCIEROS
VAN (10% anual, 12 meses operación) [CLP] | 965688.9504 | Costo RRHH — hoja RRHH Mes 1: Si VAN > 0 el proyecto genera valor. Proyección a 24 meses = VAN positivo.
TIR mensual | 1.4% | Costo RRHH — hoja RRHH Mes 1: TIR mensual ~1,4% → TIR anual ~18,2%. Supera la tasa de descuento del 10%.
TIR anual = (1+TIR mensual)^12 - 1 | 18.16% | Costo RRHH — hoja RRHH Mes 1: TIR anual calculada desde TIR mensual.
ROI anual de operación | 110.8% | Costo RRHH — hoja RRHH Mes 1: Ganancia neta anual / Inversión total.
Payback (meses de operación) | 10.8308 | Costo RRHH — hoja RRHH Mes 1: Meses para recuperar la inversión desde el inicio de la operación.
Payback total (incl. 12 meses desarrollo) | 22.8308 | Costo RRHH — hoja RRHH Mes 1: Payback desde el inicio del proyecto.
NOTA SOBRE BENEFICIO: El beneficio ajustado de $1.800.000 CLP/mes refleja el impacto real del sistema considerando HH técnico completo + materiales + equipos recuperados + prevención de cortes masivos. Con madurez en año 2 (Cable Mágico + mayor adopción) el beneficio mensual supera los $2.160.000 CLP/mes (+20%), mejorando el VAN significativamente. La TIR del 18,2% supera la tasa de descuento del 10%, lo que confirma la rentabilidad del proyecto.