## Sheet1
burn down
PILA DEL |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA |  | PILA DEL |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA |  | FECHA REAL |  | PROYECTO | HH Estimada | HH Efectiva | Dias | HH Estimada | HH Efectiva | HH Estimada | HH Efectiva
PRODUCTO | [6 empty] | PRODUCTO | [9 empty] | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas |  |  | 2 | 12 | -17 | 28 | 35
Revisión y corrección del Documento 0 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 8 | En proceso | Asegurar la corrección y formato APA del Documento 0 según observaciones del profesor | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Revisión y corrección del Documento 0 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 8 | En proceso | Asegurar la corrección y formato APA del Documento 0 según observaciones del profesor | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 9 | 20 | 26 | 3 | 6 | -20 | 34 | 38
[19 empty] | 4 | 0 | -26 | 40 | 44
Revision y realizacion del primer incremento de documentación | Chávez Fernando, Cornejo Iosef, Díaz Vicente, Gálvez Matías, Rojas Fernando, Zepeda Eduardo | 20 | En proceso | Actualizar y garantizar la correcta realización del documento del Incremento 1 | 2026-05-02 | 2026-05-14 | Revision y realizacion del primer incremento de documentación | Chávez Fernando, Cornejo Iosef, Díaz Vicente, Gálvez Matías, Rojas Fernando, Zepeda Eduardo | 20 | En proceso | Actualizar y garantizar la correcta realización del documento del Incremento 1 | 2026-05-02 | 2026-05-14 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 26 | 6 | 3 | 5 | -10 | -34 | 50 | 52
[19 empty] | 6 | -18 | -42 | 58 | 60
Aplicar formato APA a los documentos realizados | Fernando Chávez | 6 | En proceso | Establecer la correcta formalidad de los documentos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Aplicar formato APA a los documentos realizados | Fernando Chávez | 6 | En proceso | Establecer la correcta formalidad de los documentos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 3 | 6 | 6 | 7 | -26 | -46 | 66 | 64
[19 empty] | 8 | -30 | -50 | 70 | 68
Creación de introducción y tablas del Incremento 1 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 6 | En proceso | Redactar introducción, tabla de propuesta de solución y tablas de UR para el documento | 2026-05-04 | 2026-05-09 | Creación de introducción y tablas del Incremento 1 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 6 | En proceso | Redactar introducción, tabla de propuesta de solución y tablas de UR para el documento | 2026-05-04 | 2026-05-09 | 2026-05-04 | 2026-05-09 | 6 | 10 | 8 | 9 | -33 | -53 | 73 | 71
[19 empty] | 10 | -38 | -58 | 78 | 76
Creación diagramas de secuencia (CU-01, 02, 03, 04, 05, 06) | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo, Díaz Vicente | 10 | En proceso | Definir el flujo de interacción entre actores y sistema para los CU de gestión de OT | 2026-05-05 | 2026-05-10 | Creación diagramas de secuencia (CU-01, 02, 03, 04, 05, 06) | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo, Díaz Vicente | 10 | En proceso | Definir el flujo de interacción entre actores y sistema para los CU de gestión de OT | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 8 | 8 | 8 | 11 | -40 | -60 | 80 | 78
[19 empty] | 12 | -45 | -65 | 85 | 83
Creación diagramas de secuencia (CU-11, 22, 27, 28, 33) | Chávez Fernando, Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 8 | En proceso | Definir el flujo de interacción para los CU de visualización y gestión de clientes | 2026-05-05 | 2026-05-10 | Creación diagramas de secuencia (CU-11, 22, 27, 28, 33) | Chávez Fernando, Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 8 | En proceso | Definir el flujo de interacción para los CU de visualización y gestión de clientes | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 8 | 8 | 4 | 13 | -48 | -68 | 88 | 86
[19 empty] | 14 | -50 | -70 | 90 | 88
Creación diagramas de secuencia (CU-37, 38, 39, 42, 44, 54) | Gálvez Matías, Díaz Vicente, Zepeda Eduardo | 8 | En proceso | Definir el flujo de interacción para los CU de autenticación, roles y dashboard | 2026-05-07 | 2026-05-12 | Creación diagramas de secuencia (CU-37, 38, 39, 42, 44, 54) | Gálvez Matías, Díaz Vicente, Zepeda Eduardo | 8 | En proceso | Definir el flujo de interacción para los CU de autenticación, roles y dashboard | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 4 | 4 | 4 | 15 | -52 | -72 | 92 | 90
[19 empty] | 16 | -58 | -77 | 98 | 95
Creación diagrama de componentes | Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 4 | En proceso | Establecer la arquitectura modular MVC del sistema FSM con NestJS y SvelteKit | 2026-05-07 | 2026-05-09 | Creación diagrama de componentes | Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 4 | En proceso | Establecer la arquitectura modular MVC del sistema FSM con NestJS y SvelteKit | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 4 | 3 | 3 | 17 | -63 | -81 | 103 | 99
[19 empty] | 18 | -66 | -83 | 108 | 101
Creación diagrama de despliegue | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Mostrar la distribución física en Railway, Vercel, PostgreSQL y Cloudinary | 2026-05-07 | 2026-05-09 | Creación diagrama de despliegue | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Mostrar la distribución física en Railway, Vercel, PostgreSQL y Cloudinary | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 3 | 5 | 5 | 19 | -70 | -87 | 112 | 105
[19 empty] | 20 | -73 | -90 | 115 | 108
Creación modelo de datos MERE / Relacional | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 5 | En proceso | Definir el modelo relacional de entidades con PKs, FKs y cardinalidades | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Creación modelo de datos MERE / Relacional | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 5 | En proceso | Definir el modelo relacional de entidades con PKs, FKs y cardinalidades | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 5 | 2 | 2 | 21 | -79 | -95 | 121 | 113
[19 empty] | 22 | -87 | -103 | 129 | 121
Creación árbol de navegación | Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 2 | En proceso | Mostrar la estructura de navegación de la plataforma FSM por rol de usuario | 2026-05-10 | 2026-05-11 | Creación árbol de navegación | Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 2 | En proceso | Mostrar la estructura de navegación de la plataforma FSM por rol de usuario | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2 | 5 | 5 | 23 | -92 | -107 | 134 | 125
[19 empty] | 24 | -96 | -110 | 138 | 128
Creación casos de prueba | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 5 | En proceso | Verificar el funcionamiento de los 17 casos de uso del Incremento 1 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Creación casos de prueba | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 5 | En proceso | Verificar el funcionamiento de los 17 casos de uso del Incremento 1 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 2026-05-09 | 5 | 3 | 3 | 25 | -106 | -119 | 148 | 137
[19 empty] | 26 | -111 | -123 | 153 | 141
Creación tabla de esfuerzo | Chávez Fernando, Cornejo Iosef, Díaz Vicente, Gálvez Matías, Rojas Fernando, Zepeda Eduardo | 3 | En proceso | Estimar el tiempo y recursos necesarios por integrante para el Incremento 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Creación tabla de esfuerzo | Chávez Fernando, Cornejo Iosef, Díaz Vicente, Gálvez Matías, Rojas Fernando, Zepeda Eduardo | 3 | En proceso | Estimar el tiempo y recursos necesarios por integrante para el Incremento 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 3 | 2 | 2 | 27 | -115 | -127 | 157 | 145
[19 empty] | 28 | -119 | -131 | 161 | 149
Creación gráfica Burn-Up | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 2 | En proceso | Visualizar el progreso acumulado del proyecto respecto al total planificado | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Creación gráfica Burn-Up | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 2 | En proceso | Visualizar el progreso acumulado del proyecto respecto al total planificado | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-12 | 2 | 2 | 2 | 29 | -124 | -135 | 166 | 153
[19 empty] | 30 | -129 | -139 | 171 | 156
Creación gráfica Burn-Down | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 2 | En proceso | Mostrar el trabajo pendiente del Sprint en función de los días transcurridos | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Creación gráfica Burn-Down | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 2 | En proceso | Mostrar el trabajo pendiente del Sprint en función de los días transcurridos | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-12 | 2 | 6 | 5 | 31 | -133 | -142 | 175 | 159
[19 empty] | 32 | -136 | -145 | 178 | 162
Iniciando sesión — CU-38 | Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 6 | En proceso | Ingreso seguro al sistema con validación JWT y redirección por rol | 2026-05-15 | 2026-05-16 | Iniciando sesión — CU-38 | Cornejo Iosef, Rojas Fernando | 6 | En proceso | Ingreso seguro al sistema con validación JWT y redirección por rol | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 5 | 5 | 4 | 33 | -139 | -147 | 181 | 164
Creando cuenta de usuario — CU-42 | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 5 | En proceso | Crear cuentas de colaboradores con roles y empresa asignada por el administrador | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Creando cuenta de usuario — CU-42 | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 5 | En proceso | Crear cuentas de colaboradores con roles y empresa asignada por el administrador | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 4 | 3 | 2
Cambiando contraseña primer inicio — CU-39 | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Obligar al usuario a cambiar su contraseña temporal en el primer acceso | 2026-05-17 | 2026-05-18 | Cambiando contraseña primer inicio — CU-39 | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Obligar al usuario a cambiar su contraseña temporal en el primer acceso | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2 | 4 | 4
Controlando acceso por rol — CU-40 | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 4 | En proceso | Validar permisos en cada solicitud para restringir acceso según rol asignado | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Controlando acceso por rol — CU-40 | Chávez Fernando, Díaz Vicente | 4 | En proceso | Validar permisos en cada solicitud para restringir acceso según rol asignado | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 4 | 3 | 3
Cambiando vista de empresa activa — CU-33 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 3 | En proceso | Filtrar la interfaz para gestionar datos exclusivos de FiNet o Cable Mágico | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Cambiando vista de empresa activa — CU-33 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 3 | En proceso | Filtrar la interfaz para gestionar datos exclusivos de FiNet o Cable Mágico | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 6 | 5
Visualizando dashboard principal — CU-44 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 6 | En proceso | Mostrar en tiempo real indicadores de OT, técnicos, alertas y clientes sin servicio | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Visualizando dashboard principal — CU-44 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 6 | En proceso | Mostrar en tiempo real indicadores de OT, técnicos, alertas y clientes sin servicio | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 5 | 8 | 8
Creando Orden de Trabajo — CU-01 | Gálvez Matías, Díaz Vicente | 8 | En proceso | Mostrar en tiempo real indicadores de OT, técnicos, alertas y clientes sin servicio+H44 | 2026-05-21 | 2026-05-24 | Creando Orden de Trabajo — CU-01 | Gálvez Matías, Díaz Vicente | 8 | En proceso | Mostrar en tiempo real indicadores de OT, técnicos, alertas y clientes sin servicio+H44 | 2026-05-21 | 2026-05-24 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 8 | 5 | 4
Asignando OT a técnico con bloque horario — CU-02 | Gálvez Matías, Díaz Vicente | 5 | En proceso | Cerrar OT en terreno registrando potencia, materiales, fotos y llamado de cortesía+H50 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Asignando OT a técnico con bloque horario — CU-02 | Gálvez Matías, Díaz Vicente | 5 | En proceso | Cerrar OT en terreno registrando potencia, materiales, fotos y llamado de cortesía+H50 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 4 | 4 | 3
Actualizando estado de OT — CU-03 | Zepeda Eduardo, Rojas Fernando | 4 | En proceso | Modificar estado de OT respetando flujo válido con registro en log de auditoría | 2026-05-21 | 2026-05-23 | Actualizando estado de OT — CU-03 | Zepeda Eduardo, Rojas Fernando | 4 | En proceso | Modificar estado de OT respetando flujo válido con registro en log de auditoría | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 3 | 10 | 9
Cerrando OT en terreno desde celular — CU-04 | Gálvez Matías, Díaz Vicente, Zepeda Eduardo | 10 | En proceso | Cerrar OT en terreno registrando potencia, materiales, fotos y llamado de cortesía | 2026-05-22 | 2026-05-23 | Cerrando OT en terreno desde celular — CU-04 | Gálvez Matías, Díaz Vicente, Zepeda Eduardo | 10 | En proceso | Cerrar OT en terreno registrando potencia, materiales, fotos y llamado de cortesía | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 9 | 5 | 4
Adjuntando fotografías de evidencia — CU-05 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 5 | En proceso | Cargar fotografías de evidencia validando formato y tamaño antes de subir a Cloudinary | 2026-05-22 | 2026-05-24 | Adjuntando fotografías de evidencia — CU-05 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 5 | En proceso | Cargar fotografías de evidencia validando formato y tamaño antes de subir a Cloudinary | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | 4 | 4
Consultando historial de cliente por RUT — CU-06 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 4 | En proceso | Consultar historial y detalles técnicos de un cliente mediante validación de RUT | 2026-05-24 | 2026-05-25 | Consultando historial de cliente por RUT — CU-06 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 4 | En proceso | Consultar historial y detalles técnicos de un cliente mediante validación de RUT | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 4 | 4 | 4
Visualizando OT del día en celular — CU-11 | Rojas Fernando, Díaz Vicente | 4 | En proceso | Visualizar hoja de ruta diaria del técnico con antecedentes del cliente en terreno | 2026-05-24 | 2026-05-26 | Visualizando OT del día en celular — CU-11 | Rojas Fernando, Díaz Vicente | 4 | En proceso | Visualizar hoja de ruta diaria del técnico con antecedentes del cliente en terreno | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 4 | 5 | 4
Registrando materiales utilizados — CU-22 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 5 | En proceso | Registrar materiales usados en OT descontando stock e informando desvíos al jefe | 2026-05-24 | 2026-05-26 | Registrando materiales utilizados — CU-22 | Gálvez Matías, Zepeda Eduardo | 5 | En proceso | Registrar materiales usados en OT descontando stock e informando desvíos al jefe | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 4 | 5 | 4
Registrando nuevo cliente — CU-27 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 5 | En proceso | Dar de alta a prospecto validando RUT, dirección y verificando lista roja | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Registrando nuevo cliente — CU-27 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 5 | En proceso | Dar de alta a prospecto validando RUT, dirección y verificando lista roja | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 4 | 4 | 3
Consultando y editando ficha de cliente — CU-28 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 4 | En proceso | Visualizar y editar datos de contacto y plan contratado con registro de auditoría | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Consultando y editando ficha de cliente — CU-28 | Chávez Fernando, Cornejo Iosef | 4 | En proceso | Visualizar y editar datos de contacto y plan contratado con registro de auditoría | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | 3 | 3
Marcando cliente como conflictivo — CU-37 | Rojas Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Activar indicador CONFLICTIVO en ficha con justificación obligatoria y log de cambios | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Marcando cliente como conflictivo — CU-37 | Rojas Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Activar indicador CONFLICTIVO en ficha con justificación obligatoria y log de cambios | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | 3 | 2
Consultando historial del cliente en terreno — CU-54 | Rojas Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Visualizar antecedentes de fallas y visitas previas del cliente desde el celular | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Consultando historial del cliente en terreno — CU-54 | Rojas Fernando, Díaz Vicente | 3 | En proceso | Visualizar antecedentes de fallas y visitas previas del cliente desde el celular | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2